«Утверждаю»

Директор школы ______ Е.А.Родионова

_______________

План мероприятий

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по обеспечению  введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание нормативного обеспечения ФГОС | 1. Издание приказа о создании рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС начального образования. | ноябрь 2010г. | Директор школы Родионова Е.А. |  |
|  | 2.Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС начального общего образования. | ноябрь 2010г. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
|  | 3.Разработка программы начального общего образования школы на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. Утверждение данной программы. | май – июнь 2011г | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
|  | 4. Дополнения в должностные инструкции. | апрель 2011 | Директор школы Родионова Е.А. |  |

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана. | март - апрель 2011г | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
|  | 6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня) | январь - февраль 2011г. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
|  | 7. Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющая права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС. | июнь 2011 г. | Директор школы Родионова Е.А. |  |

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Создание организацион-ного обеспечения введения ФГОС | 1.Участие в работе муниципального координационного совета по подготовке к введению ФГОС начального общего образования. | В течение учебно- го года | Зам. директора по УВР Тихонова И.В. |  |
|  | 2. Создание рабочей группы по внедрению в образовательный процесс ФГОС начального общего образования. | ноябрь 2010г. | Директор школы Родионова Е.А. |  |
|  | 3. Организация и проведение:  открытого урока по системе Занкова Л.В. в 4 классе;  факультативных занятий: «Учись учиться. Развивающие занятия для младших школьников» авт. Языканова Е.В. в 3 классе; «Детская риторика» авт. Ладыженская Т.А. во 2 классе, «Наглядная геометрия» авт. Белошистая А.В. в 4 классе;  занятия драматического кружка. | февраль 2011 | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |  |
|  | 4. Разработка режима занятий на основании рекомендаций УО | май 2011 | Рабочая группа по введению ФГОС |  |
|  | 5. Самоэкспертиза готовности перехода ОУ на ФГОС второго поколения. | апрель 2011 | Рабочая группа по введению ФГОС |  |

| Направление деятельности |  | Мероприятия | Сроки |  |  | Ответственные |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Обеспечение научно – методического сопровождения деятельности ОУ по введению ФГОС начального общего образования |  | 1.Изучение методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС начального общего образования. | 2010 – 2011г |  |  | Директор школы Родионова Е.А., Руководитель школьного МО Логинова В.В. |  |  |  |
|  |  | 2.Сравнительный анализ действующего и нового ФГОС начального общего образования. | январь 2011г. |  |  | Руководитель школьного МО Логинова В.В. |  |  |  |
|  |  | 3.Обеспечение ОУ учебной и учебно – методической литературой под ФГОС начального общего образования. | 2011г. |  |  | Зайцева Г.Е. (библиотекарь школы) |  |  |  |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |  | 1.Обеспечение участия руководящих и педагогических работников в работе курсов повышения квалификации ВИПКРО по вопросам ФГОС начального общего образования: - по программе повышения квалификации, - по программе тематических курсов, - по программе семинаров, - по программе групповых и индивидуальных консультаций. | 2010 – 2011г. |  |  | Директор школы Родионова Е.А. |  |  |  |
| Направление деятельности | Мероприятия |  |  | Сроки | Ответственные |  | Отметка о выполнении |  |  |
|  | 2.Организация методической работы через деятельность школьного МО. |  |  | В течениеучебно- го года | Руководитель школьного МО Логинова В.В. |  |  |  |  |
|  | 3. Открытое МО учителей начальных классов из опыта работы школы по формированию системно – деятельностного подхода в реализации стандартов нового поколения. |  |  | февраль 2011г. | Руководитель школьного МО Логинова В.В. |  |  |  |  |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 1.Педагогический совет «Деятельность ОУ в условиях перехода на ФГОС начального общего образования» |  |  | апрель 2011 г. | Директор школы Родионова Е.А. |  |  |  |  |
|  | 2.Родительское собрание «Содержание ФГОС начального общего образования» |  |  | апрель 2011г. | Директор школы Родионова Е.А. |  |  |  |  |
|  | 3. Родительское собрание «О новых образовательных программах по предметам в рамках внедрения ФГОС начального общего образования» |  |  | май 2011г. | Зам. директора по УВР Тихонова И.В. |  |  |  |  |
|  | 4.Информирование общественности по вопросам ФГОС на сайте МОУ СОШ №1 |  |  | 2010 – 2011г. | Директор школы Родионова Е.А. |  |  |  |  |